## Sprint 6
DATA | TAREFA REALIZADA | QUEM REALIZOU | HORAS TRABALHADAS | STATUS
24/04/2024 - 01/05/2024 | Edições nas Sprints | Grupo | 2 Horas | Pronto
24/04/2024 - 01/05/2024 | Realização dos Desenvolvimentos das Matérias da Monografia | Grupo | 4 Horas e 30 Minutos | Pronto
24/04/2024 - 01/05/2024 | Criação da 2ª Versão do Diagrama de UML | Guilherme | 1 Hora e 30 Minutos | Pronto
24/04/2024 - 01/05/2024 | Modificação e adequação da monografia. | Bruno e Cristielen | 1 Hora | Pronto