## Sprint 8
DATA | TAREFA REALIZADA | QUEM REALIZOU | HORAS TRABALHADAS | STATUS
08/05/2024 - 15/05/2024 | Mudança da identidade visual do projeto | Bruno, Cristielen Gabriel | 1 Hora | Pronto
08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições nas telas do figma | Cristielen | 1 Hora | Pronto
08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições nos Diagramas | Guilherme | 1 Hora | Pronto
08/05/2024 - 15/05/2024 | Criação da planilha de testes | Nicolas | 1 Hora e 30 Minutos | Pronto
08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições no Banco de Dados | Camila | 1 Hora | Pronto
08/05/2024 - 15/05/2024 | Alterações na monografia | Bruno | 1 Hora | Pronto
08/05/2024 - 15/05/2024 | Alterações no Manual do Usuário | Bruno | 1 Hora | Pronto